# Упражнения: Последователни (линейни) модели

Състояние на настоящия учебен материал:

## Въпроси:

- Опишете какво представляват последователните (линейните) модели.

- Кои са основните етапи на Waterfall модела?

  - Разработване, Тестване, Анализиране, Приключване

  - Иницииране, Планиране, Разработване, Приключване

  - Разписване, Описване, Тестване, Внедряване

  - Идея, Планиране, Дизайн, Тестване

- Опишете кои са двете основни роли в Waterfall модела и техните задачи.

## Задача:

Създайте проект в Asana по Waterfall модела, като зададете основните етапи и задачи за разработка на уебсайт по избор.

## Насоки:

- Влизаме в сайта на Asana  https://asana.com, кликаме върху Get started и продължаваме с нашия e-mail.

- Създаваме си профил и попълваме името си. Кликаме върху Continue.

- Разписваме някои етапи (напр. "Иницииране", "Планиране", "Разработване") и кликаме върху Continue.

- Избираме подходящия изглед, в случая Timeline и кликаме върху Continue.

- Добавяме имейлите на хората, които ще са в екипа ни и кликаме върху Continue.

- Добавяме още една секция за етапа на приключване като кликаме върху Add Section и задаваме име "Приключване".

- Добавяме задача като кликаме върху борда в секцията Иницииране и задаваме име, например "Анализ на изискванията". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 8 дни), задаваме приоритет на задачата (напр. "Low"), задаваме описание на задачата (напр. "Събиране и описване на изискванията за функционалности, дизайн и потребителско изживяване на онлайн магазина.")

- Добавяме още една задача в секцията Иницииране, например "Среща с клиента". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 1 ден след предишната задача), задаваме приоритет на задачата (напр. "Medium"), задаваме описание на задачата (напр. "Обсъждане на целите, очакванията и основните изисквания към уебсайта с клиента.")

- Добавяме още една задача в секцията Иницииране, например "Определяне на функционалности". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 7 дни след предишната задача), задаваме приоритет на задачата (напр. "High"), задаваме описание на задачата (напр. "Решаване кои функции ще има онлайн магазинът – търсене, кошница, плащане и др.")

- Добавяме задача като кликаме върху борда в секцията Планиране и задаваме име, например "Избор на технологии". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 2 дни след предишната задача), задаваме зависимост между задачите (напр. към "Определяне на функционалности"), задаваме приоритет на задачата (напр. "High"), задаваме описание на задачата (напр. "Да се изберат подходящи технологии спрямо функционалностите, които ще бъдат имплементирани.").

- Добавяме задача като кликаме върху борда в секцията Разработване и задаваме име, например "Програмиране". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 16 дни след предишната задача), задаваме зависимост между задачите (напр. към "Избор на технологии"), задаваме приоритет на задачата (напр. "High"), задаваме описание на задачата (напр. "Създаване на уебсайта чрез писане на код за функциите и външния вид на онлайн магазина.").

- Добавяме задача като кликаме върху борда в секцията Приключване и задаваме име, например "Внедряване". Кликаме върху новата задача.

- Попълваме описанието на задачата. Избираме отговорник на задачата, задаваме срок (напр. 5 дни след предишната задача), задаваме зависимост между задачите (напр. към "Програмиране"), задаваме приоритет на задачата (напр. "High"), задаваме описание на задачата (напр. "Публикуване на уебсайта онлайн и осигуряване на достъп до него за потребителите.").