## Slide 1: Последователни (линейни) модели
Софтуерни и хардуерни науки
Курс "Информационни технологии"
https://github.com/BG-IT-Edu
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация
Моделът на водопада (Waterfall Model)

## Slide 2: Съдържание
2
​​Последователни (линейни) модели
  Описание и примери
​Waterfall модел
  Етапи, роли, предимства и недостатъци
​Пример: Waterfall модел с Asana
Notes: 2

## Slide 3: Последователни (линейни) модели
Разработка стъпка по стъпка
Notes: 3

## Slide 4: Последователни (линейни) модели
Методологии за разработка на софтуер, при които процесът протича стъпка по стъпка
Подходящи за проекти с ясни изисквания, които не се очаква да се променят
Notes: 4

## Slide 5: Последователни (линейни) модели – Примери
Waterfall
  Каскаден или водопаден модел
  Всеки етап завършва напълно, преди да започне следващия
V-Model
  Разширение на Waterfall
  Всеки етап съответства на етап на тестване
Verification and Validation Model (V&V)
  Акцентира върху валидирането (отговаря ли на нуждите на потребителя) и верифицирането (създаден ли е спрямо изискванията)
Notes: 5

## Slide 6: Waterfall модел
Моделът на водопада
Notes: 6

## Slide 7: Waterfall модел (Каскаден модел)
Най-ранният модел за разработка на софтуерни продукти
Следва етапите на жизнения цикъл на софтуера
Всеки етап започва след приключването на преходния
Подходящ е за проекти с фиксирани изисквания
Notes: 7

## Slide 8: Етапи на Waterfall модела (1)
Иницииране (Initiation)
  Определят се целите, изискванията и бюджета на проекта
  Пример: Решава се да се създаде нов уебсайт за клиенти
Планиране (Planning)
  Разработва се подробен график, разпределят се ресурсите, дефинират се изискванията
  Пример: Използва се софтуер за управление на проекти и се създава диаграма на Гант
Notes: 8

## Slide 9: Етапи на Waterfall модела (2)
Разработване (Execution/Development)
  Изпълнява се разработката, тестването и интеграцията
  Пример: Екипът от разработчици програмира системата, следвайки техническите спецификации
Приключване (Closure)
  Финализиране и предаване на продукта на клиента
  Пример: Софтуерът е завършен, клиентът го одобрява и преминава към поддръжка

## Slide 10: Роли в екипа (1)
Основните роли в Waterfall модела са две:
  Ръководител/мениджър на проект
    Отговаря за цялостното планиране, изпълнение и приключване на проекта
    Комуникира с клиента и заинтересованите страни
    Следи за спазване на сроковете и бюджета
Notes: 10

## Slide 11: Роли в екипа (2)
  Изпълнител на проект
    Включва всяка изпълнителна задача по проекта
    Следва инструкциите от ръководителя на проекта
    Участва в разработката, тестването и внедряването
Notes: 11

## Slide 12: Предимства и недостатъци на Waterfall модела
Недостатъци:
  Трудно адаптиране при промени в изискванията
  Проблемите се откриват късно  увеличават се разходите
  Клиентът вижда крайния продукт едва след завършване
Предимства:
  Ясна структура и последователност
  Добре дефинирани екипи
  Лесен за управление и планиране
Notes: 12

## Slide 13: Пример
Waterfall модел с Asana
Notes: 13

## Slide 14: Създаване на профил в Asana (1)
Влизаме в сайта на Asana  https://asana.com
Кликаме върху [Get started]
Продължаваме с нашия e-mail
Notes: 14

## Slide 15: Създаване на профил в Asana (2)
Създаваме си профил и попълваме името си
Кликаме върху [Continue]
Notes: 15

## Slide 16: Създаване на проект в Asana (1)
Задаваме име на нашия проект и кликаме върху [Continue]
Разписваме някои задачи и кликаме върху [Continue]

## Slide 17: Създаване на проект в Asana (2)
Разписваме някои етапи и кликаме върху [Continue]
Избираме подходящия изглед  Timeline

## Slide 18: Създаване на проект в Asana (3)
Добавяме имейлите на хората, които ще са в екипа ни

## Slide 19: Добавяне на секция
Добавяме още една секция за етапа на приключване
Кликаме върху [Add section] и задаваме име "Приключване"

## Slide 20: Добавяне на задача
Кликаме върху борда в секцията Планиране и задаваме име на задачата, например "Избор на технологии"
Кликаме върху новата задача  отваря ни се прозорец, в който може да я редактираме

## Slide 21: Редактиране на задача
Избираме отговорник на задачата
Задаваме срок на задачата
Задаваме зависимост между задачите
Задаваме приоритет на задачата
Задаваме описание на задачата

## Slide 22: Добавяне на задачи към всеки етап
Добавяме още задачи за всеки етап от разработването на проекта
Задаваме им срокове  всяка задача се изпълнява след приключването на предишната
Задаваме подходящи зависимости между задачите

## Slide 23: Резултат

## Slide 24: Обобщение
Последователни (линейни) модели == разработването на софтуер протича стъпка по стъпка
Waterfall модел
  Следва етапите на жизнения цикъл на софтуера
  Всеки етап започва след приключването на преходния
  Иницииране, планиране, разработване и приключване
  Ръководител/мениджър на проект == отговаря за цялостното разработване на проекта
  Изпълнител на проект == изпълнява задачите по проекта
Notes: 24

## Slide 25: Въпроси?
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация (лиценз CC-BY-NC-SA)
Notes: 25

## Slide 26: Лиценз
Този курс (презентации, примери, демонстрационен код, упражнения, домашни, видео и други активи) представлява свободно учебно съдържание и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ" към Фондация "Софтуерен университет":
  https://github.com/BG-IT-Edu
Notes: 26