## Slide 1: Итеративни модели
Софтуерни и хардуерни науки
Курс "Информационни технологии"
https://github.com/BG-IT-Edu
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация
Agile, Scrum, Kanban

## Slide 2: Съдържание
2
​​Итеративни модели
  Описание и примери
​Agile и Scrum
  Ключови думи, етапи, роли, предимства и недостатъци
​Пример: Scrum табло с Trello
Notes: 2

## Slide 3: Итеративни модели
Процес в повтарящи се фази
Notes: 3

## Slide 4: Итеративни модели
Подход за управление на проекти, при който процесът е разделен на повтарящи се фази (итерации/цикли)
Използват се гъвкавите методологии като Agile, Scrum и Kanban
Notes: 4

## Slide 5: Итеративни модели – Примери
Agile
  Работата се осъществява на кратки интервали
  Включва ежедневна комуникация и срещи (дейлита)
Scrum
  Agile рамка, която организира работата чрез кратки итерации, наречени спринтове
Kanban
  Agile методология, която се фокусира върху визуализацията на задачите и оптимизацията на потока на работа
Notes: 5

## Slide 6: Agile и Scrum
Гъвкавият подход за управление на проекти
Notes: 6

## Slide 7: Agile и Scrum
Гъвкав подход за управление на проекти
Фокусира се върху бърза адаптация, непрекъснато усъвършенстване и активно взаимодействие с клиентите
Agile е общата философия, а Scrum е една от най-популярните Agile методологии
Notes: 7

## Slide 8: Ключови думи
Sprint (Спринт)
  Времеви период (от 1 до 4 седмици),в който екипът работи по определен брой задачи
Backlog (Беклог)
  Списък със задачи и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в проекта
  Product Backlog – за целия продукт
  Sprint Backlog – за конкретния спринт
User Story (Потребителска история)
  Кратко описание на нужда или изискване от гледна точка на потребителя
Notes: 8

## Slide 9: Етапи на Scrum (1)
Планиране на спринта (Sprint Planning)
  Избират се задачи от беклога (списък със задачи и функционалности) и се планират за следващите 2-4 седмици
Ежедневни Scrum срещи (Daily Stand-up)
  Кратки срещи (до 15 минути), в които всеки член на екипа отговаря на три въпроса:
    Какво направих вчера?
    Какво ще правя днес?
    Има ли пречки?
Notes: 9

## Slide 10: Етапи на Scrum (2)
Демонстрация на завършените задачи (Sprint Review)
  В края на спринта екипът представя завършените задачи на заинтересованите страни и получава обратна връзка
Анализ на работата и подобрения (Sprint Retrospective)
  Екипът обсъжда какво е минало добре, какво може да се подобри и какви действия да се предприемат за следващия спринт

## Slide 11: Роли в екипа
Продуктов собственик (Product Owner)
  Отговаря за продукта и приоритизира задачите
Scrum Master
  Следи за правилното прилагане на Scrum принципите
Разработчици
  Изграждат и тестват софтуера
Notes: 11

## Slide 12: Предимства и недостатъци на Scrum
Недостатъци:
  Изисква активно участие от клиента
  Възможен хаос без опитен Scrum Master
  Трудно прогнозиране на крайния срок
Предимства:
  Гъвкавост и адаптивност към промени
  Честа обратна връзка от клиента
  Подобрена комуникация в екипа
Notes: 12

## Slide 13: Процесът Scrum

## Slide 14: Scrum vs. Kanban

## Slide 15: Пример
Scrum табло с Trello
Notes: 15

## Slide 16: Създаване на профил в Trello
Влизаме в сайта на Trello  https://trello.com
Въвеждаме нашия e-mail
Кликаме върху [Sign up]
Notes: 16

## Slide 17: Създаване на проект в Trello
Кликаме върху [Create]  [Create Board]
Можем да изберем фон на таблото и видимост
Задаваме име на нашия проект и кликаме върху [Create]

## Slide 18: Добавяне на колони
Кликаме върху [Add List]  пишем Backlog
Създаваме още колони със следните имена:
  To Do
  In Progress
  Review / Testing
  Done

## Slide 19: Добавяне на задачи към всеки етап
Кликаме върху [Add a card] на всяка колона и задаваме име на задачата

## Slide 20: Добавяне на срок
Кликаме върху задача  [Dates] и избираме първоначална и крайна дата за спринта (напр. 2 седмици)
Кликаме върху [Save]
Правим това за всяка задача

## Slide 21: Резултат

## Slide 22: Обобщение
Итеративни модели == разработването на софтуер протича в повтарящи се фази
Agile == общата философия за гъвкаво управление на проекти
Scrum == една от най-популярните Agile методологии
  Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective
  Product Owner == отговаря за цялостното разработване на проекта
  Scrum Master == следи за прилагането на Scrum принципите
  Разработчици == изпълняват задачите по проекта
Notes: 22

## Slide 23: Въпроси?
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация (лиценз CC-BY-NC-SA)
Notes: 23

## Slide 24: Лиценз
Този курс (презентации, примери, демонстрационен код, упражнения, домашни, видео и други активи) представлява свободно учебно съдържание и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ" към Фондация "Софтуерен университет":
  https://github.com/BG-IT-Edu
Notes: 24